Câu 1. Điều nào sau đây không phải là ưu điểm của việc sử dụng quản lý dự án tốt?

c. Chi phí vốn thấp hơn

Câu 2. ________ là một nỗ lực tạm thời được tiến hành để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ

duy nhất.

c. Dự án

Câu 3. Thuộc tính nào sau đây không phải là thuộc tính của dự án?

d. Có ràng buộc về phạm vi, chi phí, thời gian.

Câu 4.______ là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của

dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.

a. Quản lý dự án

Câu 5. QLDA là việc áp dụng  ________________________ vào hoạt động của một dự án

nhằm đáp ứng các yêu cầu của dự án

a. kiến thức (knowledge), kỹ năng (skills), công cụ (tools) và kỹ thuật (techniques)

Câu 6. Tài liệu nào KHÔNG phải là kết quả của giai đoạn xác định yêu cầu?

d. Kế hoạch triển khai

Câu 7. Hoạt động nào KHÔNG thuộc giai đoạn kiểm thử chấp nhận?

a. Tích hợp và kiểm thử toàn bộ hệ thống

Câu 8. Dự án là  ____________ tạm thời được tiến hành để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch

vụ duy nhất.

d. qui trình

Câu 9. Tài liệu đặc tả chức năng được viết trong giai đoạn nào?

- Xác định yêu cầu

Câu 10. Câu nào sau đây SAI khi nói về mục đích của quản lý dự án?

d. Đáp ứng đầy đủ mục tiêu đề ra

Câu 11. Mục tiêu của giai đoạn phân tích là gì?

b. Xác định các bộ phận, chức năng, và mối liên hệ giữa chúng

Câu 12. Hoạt động biên soạn tài liệu hướng dẫn được bắt đầu thực hiện trong giai đoạn nào?

b. Thực hiện

Câu 13. Chọn phát biểu đúng về stakeholder

c. Stakeholder bao gồm tất cả những người liên quan có tác động đến dự án hoặc bị dự án

tác động đến.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây SAI?

b. Dự án có một khách hàng và chủ đầu tư chính.

Câu 15. Điều nào sau đây không phải là một phần của trong ba ràng buộc của quản lý dự án?

c. đáp ứng các mục tiêu truyền thông

Câu 16. Các lĩnh vực kiến thức cơ bản trong quản lý dự án là

d. tích hợp, nguồn nhân lực, truyền thông, rủi ro

Câu 17. Điều nào sau đây thuộc lĩnh vực kiến thức quản lý thời gian?

b. Triển khai lịch trình thực hiện theo tiến độ

Câu 18. Điều nào sau đây không thuộc lĩnh vực kiến thức quản lý chất lượng?

b. Bảo đảm chất lượng của mỗi sản phẩm giao nộp

Câu 19. Điều nào sau đây không phải là một phần của quản lý tích hợp?

d. Phát triển nghiệp vụ dự án

Câu 20. Giai đoạn nào sau đây không phải là một trong các giai đoạn của dự án CNTT? (c2)

d. thực hiện

Câu 21. Quy trình ______ thường chiếm nhiều thời gian và tài nguyên nhất để thực thi dự án vì

sản phẩm của dự án được tạo ra trong giai đoạn này.

c. Thực thi dự án (Executing)

Câu 22. Kết quả nào sau đây thường được hoàn thành trong quy trình khởi động dự án?

c. Điều lệ dự án

Câu 23. Biểu đồ phân rã công việc (WBS), phát biểu về phạm vi dự án và danh sách các rủi ro  là kết quả đầu ra của quy trình ______.

b. Lập kế hoạch dự án (Planning)

Câu 24. ______ bao gồm việc đo tiến độ đạt được các mục tiêu của dự án, theo dõi độ lệch so

với kế hoạch và thực hiện các hoạt động chỉnh sửa cho phù hợp.

d. Kiểm soát và điều khiển (Monitoring and controlling)

Câu 24. Chọn mệnh đề sai

d. Quy trình lập kế hoạch không bao gồm việc hoàn tất tuyên bố dự án

Câu 25.  ____________  là  tài  liệu  chính  thức  xác  nhận  sự  tồn  tại  của  dự án  và  đưa  ra  định

hượng để thực hiện về các mục tiêu của dự án và quản lý dự án. (c4)

a. Tuyên bố dự án (Project charter)

Câu 26. Nội dung nào sau đây thường không có trong tuyên bố dự án? (c4)

d. Biểu đồ Gantt

Câu 27: Tài liệu nền tảng trong quản lý dự án là gì?

A, WBS

Câu 28. _________ là những sản phẩm được tạo ra như là một phần của dự án, như phần cứng,

phần mềm, tài liệu đào tạo, chuyển giao, bảo hành,…

a. Các sản phẩm trung gian (deliverables)

Câu 29. ___________ là cây phân cấp các nhóm công việc cần thực hiện trong dự án, nó xác

định phạm vi tổng thể của dự án.

b. Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Câu 30. Cách tiếp cận nào để phát triển một WBS liên quan đến việc viết ra hoặc vẽ ra các ý

tưởng ở định dạng phi tuyến tính?

d. Mind – Mapping

Câu 31. Giả sử bạn có một dự án với các hạng mục chính được gọi là lập kế hoạch, phân tích,

thiết kế và thử nghiệm. Các mục này sẽ nằm ở cấp độ nào của WBS?

c. 2

Câu 32. Kế hoạch quản lý phạm vi được bao gồm trong tài liệu nào sau đây?

a. Kế hoạch dự án

Câu 33. Điều sau đây không đúng về tuyên bố phạm vi dự án (Scope Statement)

d. Nó mô tả các mục tiêu chính của dự án

Câu 34. Phát biểu nào sau đây là đúng về WBS?

b. WBS là một danh sách các hoạt động không có cấu trúc

Câu 35. Quy trình đầu tiên trong việc quản lý thời gian dự án là gì?

b. xác định các hoạt động

Câu 36. Là người quản lý dự án của một dự án phát triển phần mềm, bạn đang giúp phát triển

lịch trình của dự án. Bạn quyết định rằng việc viết mã cho hệ thống không nên bắt đầu

cho đến khi người dùng đăng nhập vào công việc phân tích. Loại phụ thuộc này là gì?

b. bắt buộc

Câu 37. Bạn không thể bắt đầu chỉnh sửa báo cáo kỹ thuật cho đến khi người khác hoàn thành

bản thảo đầu tiên. Điều này đại diện cho loại phụ thuộc tác vụ nào?

a. finish-to-start

Câu 38. Mệnh đề nào sau đây là sai?

b. Thời gian tiêu tốn (duration) và nỗ lực (effort) là những thuật ngữ đồng nghĩa.

Câu 39. Biểu tượng nào trên biểu đồ Gantt đại diện cho một cột mốc bị trượt?

c. một viên kim cương đen

Câu 40. Loại biểu đồ nào thể hiện thông tin về lịch trình dự án đã lên kế hoạch và thực tế?

c. Tracking Gantt chart

Câu 41. ___________ là một kỹ thuật phân tích dùng để ước lượng thời gian tổng thể lượng

của dự án.

c. Phương pháp đường găng (Critical path method)

Câu 42. Phương pháp sơ đồ ưu tiên (PDM) cung cấp cho các nhà quản lý dự án kiến thức về

c. Mối quan hệ giữa các công việc

Câu 43. Các quy trình quản lý thời gian dự án bao gồm

c. Xác định hoạt động → Sắp xếp thứ tự hoạt động → Ước tính thời gian hoạt động  →

Phát triển lịch biểu → Kiểm soát lịch biểu.

Câu 44. Một phụ thuộc yêu cầu thiết kế phải được hoàn thành trước khi có thể bắt đầu sản xuất là

một ví dụ về

c. Phụ thuộc bắt buộc

Câu 45. Điều nào sau đây được minh họa tốt hơn bằng biểu đồ Gantt so với biểu đồ Mạng?

d. Tiến độ hoặc trạng thái công việc

Câu 46. ___________ là tài nguyên được hy sinh hay được tính trước để đạt được một mục tiêu

rõ ràng hay để trao đổi cái gì đó.

d. Chi phí

Câu 47. Mục tiêu chính của quản lý chi phí dự án là gì?

b. đảm bảo cho dự án hoàn tất trong ngân sách cho phép

Câu 48. Bạn đang chuẩn bị ước tính chi phí cho một tòa nhà dựa trên vị trí, mục đích, số bộ

vuông và các đặc điểm khác của nó. Bạn đang sử dụng kỹ thuật ước tính chi phí nào?

a. Mô hình tham số

Câu 49. _________________ là phân bổ chi phí ước tính vào từng hạng mục công việc để thiết lập một baseline cho việc kiểm soát

c. Dự toán chi phí

Câu 50. Nếu một dự án hoàn thành một nửa và chỉ số hiệu suất theo lịch trình (SPI) là 110%

và chỉ số hiệu suất chi phí (CPI) là 95%, thì nó tiến triển như thế nào?

b. vượt trước kế hoạch và vượt quá ngân sách

Câu 51. Lập kế hoạch quản lý chi phí có thể được mô tả tốt nhất bằng điều nào sau đây?

C. Quá trình quyết định chính sách, quy trình, tài liệu được sử dụng cho việc thực thi và

điều khiển chi phí

Câu 52. Chi phí nào sau đây là chi phí dự án trực tiếp?

C. Đặt đường ống cho một dự án thủy lợi

Câu 53. Công cụ nào sau đây là công công cụ để xác định thời gian dài nhất mà dự án sẽ mất?

b. Sơ đồ mạng

Câu 54. Điều nào sau đây là đúng

a. Đường găng có thể thay đổi trong quá trình thực hiện dự án

Câu 55. Nếu ước tính lạc quan cho một nhiệm vụ là 12 ngày, bi quan là 18 ngày, thì ước tính có khả năng xảy ra nhất là bao nhiêu?

a. 15 ngày

Câu 56. ___________ là một sự tổng hợp tất cả các đặc tính của một sản phẩm mà có khả năng thỏa mãn mọi yêu cầu về sản phẩm đó.

a. Chất lượng

Câu 57. Mục đích của quản lý chất lượng dự án là gì?

a. để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất có thể

b. để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng thích hợp được đáp ứng

c. để đảm bảo rằng dự án thỏa mãn mọi yêu cầu đề ra

Câu 58. Bạn có thể sử dụng công cụ nào để xem liệu có mối quan hệ giữa hai biến không?

d. một biểu đồ phân tán (Scatter diagram)

Câu 59. Bạn có thể sử dụng công cụ nào để xác định một quy trình nằm trong tầm kiểm soát

hay ngoài tầm kiểm soát?

b. một biểu đồ kiểm soát (Control Diagram)

Câu 60. Thứ tự ưu tiên để thực hiện kiểm thử các dự án công nghệ thông tin là gì?

a. thử nghiệm đơn vị, thử nghiệm tích hợp, thử nghiệm hệ thống, thử nghiệm chấp nhận

người dùng

Câu 61. Điều này sau đây đúng?

c. ISO 9001 là một bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng

(Six Sigma: hệ phương pháp,  ISO 9001: bộ tiêu chuẩn, CMMI: mô hình)

Câu 62. Biểu đồ nào dùng dể xác định, khoanh vùng nguyên nhân chính gây ra lỗi hệ thống?

a. Biểu đồ nguyên nhân kết quả

Câu 63. Biểu đồ tiến trình (Flowcharts) dùng để làm gì?

d. Minh họa các bước thực hiện theo đúng chuẩn

Câu 64. Quyết  định  chấp  nhận  (Acceptance  decisions),  làm  lại  (rework),  sửa  đổi  quy  trình (process adjustments) là kết quả của quy trình nào trong quản lý chất lượng?

d. Kiểm soát chất lượng

Câu 65. Điều nào sau đây đúng?

a. Chất lượng được xem ngang hàng với phạm vi dự án, thời gian và chi phí

Câu 66. _____________ là các sự kiện xảy ra có tính ngẫu nhiên tác động bất lợi cho dự án và sản phẩm.

d. Rủi ro

Câu 67. Quy trình quản lý rủi ro nào liên quan đến việc ưu tiên các rủi ro dựa trên xác suất và

tác động xuất hiện của chúng?

c. Thực hiện phân tích rủi ro định tính

Câu 68. Công cụ xác định rủi ro nào liên quan đến việc đạt được sự đồng thuận giữa một nhóm chuyên gia bằng cách sử dụng lặp lại nhiều lời bảng câu hỏi?

d. Kỹ thuật Delphi

Câu 69. Nhóm dự án của bạn đã quyết định không sử dụng bản phát hành sắp tới của phần

mềm vì nó có thể khiến lịch trình của bạn bị trễ. Bạn đang sử dụng chiến lược phản ứng

rủi ro tiêu cực nào?

a. Tránh rủi ro

Câu 70. Cây quyết định được sử dụng tốt nhất cho việc

C. Lựa chọn hành động tốt nhất trong các trường hợp cho kết quả không chắc chắn trong

tương lai

Câu 71. Bạn có hai bên liên quan đến dự án không hề hòa hợp với nhau. Bạn biết cả hai đều

thích đi du lịch, vì vậy bạn thảo luận về các điểm đến du lịch tuyệt vời khi cả hai ở trong

phòng cùng nhau để đánh lạc hướng họ khỏi tranh cãi với nhau. Chế độ xử lý xung đột là

gì bạn đang sử dụng?

c. làm mịn

Câu 72. Nội dung nào sau đây không thuộc quản lý nguồn nhân lực của dự án?

a. Ước tính nguồn lực

Câu 73. Ở dưới cùng của kim tự tháp hoặc hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow là nhu cầu ___________.

d. sinh lý

Câu 74. Theo lý thuyết nhu cầu có được của McClelland, những người mong muốn quan hệ hài hòa với những người khác và cần cảm thấy được chấp nhận có nhu cầu __________ cao.

c. sự liên kết

Câu 75. Một ___________ ánh xạ công việc của một dự án như được mô tả trong WBS cho

những người chịu trách nhiệm thực hiện công việc.

d. ma trận phân công trách nhiệm

Câu 76. Kế hoạch quản lý nhân sự thường bao gồm ___________, là biểu đồ cột thể hiện số

lượng tài nguyên được giao cho dự án theo thời gian.

a. đồ thị tài nguyên

Câu 77. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật nào để giải quyết xung đột về tài nguyên bằng cách trì

hoãn công việc?

b. Cân đối tài nguyên (resource leveling)

Câu 78. Công cụ nào sau đây không phải là công cụ hoặc kỹ thuật để quản lý nhóm dự án?

d. Phong cách xã hội

Câu 79. Kỹ thuật giải quyết xung đột nào cung cấp cho người quản lý dự án lựa chọn tốt nhất?

d. Cộng tác

Câu 80. Quy trình nào không thuộc quản lý nhân lực?

b. Ước lượng nguồn lực

Câu 81. Điều gì khiến con người làm việc với sự thích thú

c. Động lực bên trong

Câu 82. Kỹ năng giao tiếp nào là quan trọng nhất đối với các chuyên gia công nghệ thông tin

để thăng tiến trong nghề nghiệp?

a. viết

Câu 83. Điều nào sau đây không phải là một quy trình trong quản lý truyền thông dự án?

d. Quản lý các bên liên quan

Câu 84. Báo cáo ________________ mô tả tình trạng của dự án tại một thời điểm cụ thể về

phạm vi, thời gian, chi phí.

a. trạng thái

Câu 85. Điều nào sau đây không phải là phương châm giúp cải thiện thời gian họp?

b. Mời thêm những người hỗ trợ dự án của bạn để dự án hoạt động trơn tru hơn.

Câu 86. Báo cáo ________________ là một tuyên bố phản ánh ghi lại những điều quan trọng

mà mọi người đã học được từ quá trình làm việc trong dự án.

b. bài học kinh nghiệm

Câu 87. Quy trình nào sau đây không phải là một phần của quản lý tích hợp dự án?

a. Phát triển quy trình nghiệp vụ

Câu 88: ______ là việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.

A. Quản lý dự án

Câu 89: Điều nào sau đây không phải là một trong mười kỹ năng hoặc tiêu chuẩn hàng đầu của một người quản lý dự án hiệu quả?

D. Khả năng kiên nhẫn

Câu 90: Công cụ hoặc kỹ thuật dùng để thu thập các yêu cầu thường tốn kém và thời gian nhất là

B. Nhóm tập trung

Câu 91: Phần mềm quản lý dự án giúp bạn phát triển ___________, làm cơ sở

để tạo biểu đồ Gantt, chỉ định tài nguyên và phân bổ chi phí.

A. Kế hoạch dự án

Câu 92: Dự án của bạn đã trải qua một số thay đổi đối với các yếu tố WBS đã thỏa thuận. Những thay đổi đã được phê duyệt thông qua quá trình kiểm soát thay đổi thích hợp. Thay đổi WBS có thể lần lượt yêu cầu điều nào sau đây? Hãy chọn đáp án đúng nhất.

A. Thay đổi phạm vi

Câu 93: Bạn là người quản lý dự án cho Dịch vụ tư vấn phần mềm. Bạn làm việc với một nhà bán lẻ lớn cung cấp các sản phẩm của mình thông qua các danh mục đặt hàng. Bạn quan tâm đến việc tìm hiểu các đặc điểm của khách hàng, số lượng đơn đặt hàng lần đầu và thông tin tương tự. Các bên liên quan đã chấp nhận phạm vi dự án. Công việc đã bắt đầu với dự án và bạn có thể đưa ra một số kết quả công việc ban đầu với các bên liên quan. Bạn đã yêu cầu chấp nhận kết quả công việc. Vậy bạn đang ở quá trình nào?

C. Xác minh phạm vi.

Câu 94: Bạn đang báo cáo về các yếu tố của dự án như trạng thái lịch biểu, hoàn thành việc cung cấp, bài học đã học và sử dụng tài nguyên. Đầu ra nào sau đây cho biết quá trình thực hiện dự án này được mô tả?

D. Thông tin hiệu suất làm việc.

Câu 95: Critical Path Method (CPM) là:

A. CPM là một kỹ thuật phân tích mạng dự án dùng để dự báo thời gian thực hiện dự án.

Câu 96: Lược đồ Gannt

A. Công cụ thông dụng để hiển thị thông tin về lịch biểu.

Câu 97: Bạn là giám đốc dự án của Fun Days Vacation Resorts. Nhiệm vụ dự án mới của bạn là tiến hành khai trương khu nghỉ mát ở Austin, Texas. Bạn đang ước tính khoảng thời gian của các hoạt động trong kế hoạch dự án, đưa ra lịch trình của dự án và theo dõi và kiểm soát các sai lệch so với lịch trình. Bạn đang làm việc trong lĩnh vực kiến thức Quản lý Dự án nào?

D. Quản lý thời gian dự án

Câu 98: Thời gian dự trữ của các công việc trên tiến trình tới hạn có giá trị

D. Zero

Câu 99: Các điều kiện cần thiết khi áp dụng PERT trong dự án:

A. Các công việc phải rõ ràng

B. Các công việc phải được sắp xếp theo 1 trình tự nhất định

C. Các công việc không quá phức tạp

Câu 100: Kết quả đầu ra của xác định các công việc, ước lượng thời gian các công việc, sắp xếp trình tự các công việc là:

A. WBS

Câu 101: Sử dụng biểu đồ lần vết Gantt trong dự án để:

B. Đánh giá sự tiến triển của dự án bằng cách so sánh ngày thực tế và ngày theo kế hoạch

Câu 102: Bạn đang chuẩn bị ước tính chi phí cho một tòa nhà dựa trên vị trí, mục đích, số lượng trên diện tích và các đặc điểm khác. Bạn đang sử dụng kỹ thuật ước tính chi phí nào?

A. Tham số

Câu 103: Nếu PV=5000, AC=5500, EV=4500, CPI=?

D. 82

Câu 104: EAC là gì

C. Chi phí cần để hoàn thành dự án

Câu 105: Các nhà tài trợ dự án có ảnh hưởng lớn nhất đến phạm vi, chất lượng, thời gian vì phi phí của dự án trong suốt giai đoạn nào

A. Giai đoạn lập kế hoạch

Câu 106: Điều gì sau đây cần để xây dựng một ước tính chi phí dự án chi tiết

A. Các yêu cầu nguồn lực

Câu 107: ___________ là mức độ mà một tập hợp yếu tố đáp ứng các yêu cầu dự án.

B. Sự phù hợp với yêu cầu

Câu 108: Mục đích của quản lý chất lượng dự án là gì?

A. Để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất có thể

B. Để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp được đáp ứng

C. Để đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng các nhu cầu mà nó đã được thực hiện

Câu 109: ____________ tạo ra các ý tưởng để cải tiến chất lượng bằng cách so sánh các công việc cụ thể của dự án hoặc các đặc tính của sản phẩm với các kết quả của các dự án hoặc sản phẩm khác trong hoặc ngoài tổ chức thực hiện.

D. Đo điểm chuẩn

Câu 110: Công cụ nào để xác định một quy trình nằm trong tầm kiểm soát hay ngoài tầm kiểm soát?

B. Biểu đồ kiểm soát

Câu 111: Thứ tự ưu tiên để thực hiện kiểm thử các dự án công nghệ thông tin là gì?

A. Kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận người dùng

Câu 112: Quá trình nào sau đây có khả năng lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

B. Kiểm sát kế hoạch.

Câu 113: Nội dung nào sau đây không thuộc quản lý nguồn nhân lực của dự án?

A. Ước tính nguồn lực

Câu 114: ___________ khiến mọi người tham gia vào một hoạt động vì lợi ích của chính họ.

A. Động lực nội tại

Câu 115: Nhật đồ tài nguyên là __________, biểu diễn số lượng tài nguyên nhân lực được giao cho dự án theo thời gian.

A. Đồ thị

Câu 116: Bạn có thể sử dụng kỹ thuật nào để giải quyết xung đột tài nguyên bằng cách trì hoãn nhiệm vụ?

C. Cân đối tài nguyên

Câu 117: Cải thiện truyền thông dự án là:

D. Các đáp án trên.

Câu 118: Quy trình nào sau đây không phải là quy trình trong quản lý truyền thông dự án?

D. Quản lý các bên liên quan

Câu 119: Một báo cáo ________________ mô tả kết quả của dự án tại một thời điểm cụ thể.

A. Trạng thái

Câu 120: Điều nào sau đây không phải là phương châm giúp cải thiện thời gian họp?

B. Mời thêm những người hỗ trợ dự án của bạn để dự án hoạt động trơn tru hơn.

Câu 121: Nếu dự án của bạn có 5 thành viên thì bạn có bao nhiêu kênh truyền thông?

B. 10

Câu 122: Phân tích Monte Carlo có thể giúp dự đoán tác động của rủi ro đối với việc cung cấp dự án. Đây là một yếu tố của một trong những công cụ và kỹ thuật của quá trình nào sau đây?

D. Thực hiện phân tích rủi ro định tính

Câu 123: Kháng rủi ro (Risk-averse):

A. Độ thỏa mãn càng giảm khi tiền bỏ ra càng nhiều.

Câu 124: Mỗi cuộc họp trạng thái dự án nên có thời gian dành cho Giám sát và Kiểm soát Rủi ro. Chọn phương án không đúng

A. Việc xác định và giám sát rủi ro phải được thực hiện trong suốt vòng đời của dự án

Câu 125: _____________ rủi ro là một tài liệu chứa đựng các kết quả quản lý rủi ro khác nhau các quy trình, thường được hiển thị ở định dạng bảng hoặc bảng tính.

B. Đăng ký

Câu 126: Giám sát và kiểm soát rủi ro trong giai đoạn nào của tiến trình dự án

B. Kiểm soát

Câu 127: Bạn là người quản lý dự án cho một sự kiện hòa nhạc ngoài trời được lên kế hoạch cho một năm kể từ hôm nay. Bạn đang làm việc trên các tài liệu mua sắm cho chương trình phần mềm máy tính sẽ điều khiển chiếu sáng và chiếu màn hình trong buổi hòa nhạc. Bạn đã quyết định ký hợp đồng với một chuyên gia công ty dịch vụ chuyên viết chương trình phần mềm tùy chỉnh. Bạn muốn giảm thiểu rủi ro cho tổ chức, vậy bạn sẽ chọn loại hợp đồng nào?

C. FFP.

Câu 128: Bạn là người quản lý dự án cho công ty quần áo bình thường. Công ty đang giới thiệu một dòng quần áo mới có tên Chiếc quần áo thần kỳ. Bạn sẽ thuê ngoài sản xuất dòng quần áo cho một nhà cung cấp. Bộ phận pháp lý của bạn đã khuyến nghị bạn sử dụng một hợp đồng hoàn trả chi phí cho phép của người bán và xây dựng phần thưởng dựa trên nhà cung cấp đạt được tiêu chí thực hiện mà họ đã vạch ra trong bản ghi nhớ của họ. Loại hợp đồng nào sau đây bạn sẽ sử dụng?

D. CPIF.

Câu 129: Mục nào thể hiện mốc quan trọng?

D. Phần mềm đã hoàn tất việc kiểm thử chấp thuận người dùng

Câu 130: Nguyên nhân các tranh chấp hợp đồng là:

A. Không thực hiện đúng cam kết tài chính

B. Hiểu sai điều khoản hợp đồng

C. Không kiểm soát tốt các rủi ro trong hợp đồng

Câu 131: Các loại hợp đồng gồm có:

A. Hợp đồng giá cố định, hợp đồng dựa vào chi phí, hợp đồng hoàn trả một phần

Câu 132: Ai sẽ chịu rủi ro về chi phí trong hợp đồng giá cố định?

C. Người bán

Câu 133: Chức năng chính của các quá trình kết thúc dự án là thực hiện việc nào sau đây?

A. Chính thức hóa bài học kinh nghiệm và phân phối thông tin này cho những người tham gia dự án.

Câu 134: Lợi ích của quản lý dự án là:

B. Giảm chi phí và tăng lợi nhuận, cái tiến năng suất lao động, nâng cao tinh thần làm việc.

Câu 135: Tất cả các câu sau đều đúng với quy trình đóng (kết thúc) dự án, ngoại trừ câu nào?

D. Rủi ro là quan trọng nhất trong quy trình đóng dự án

Câu 136: Một dự án được coi là thành công khi:

B. Đúng tiến độ, đúng kinh phí, đạt chất lượng

Câu 137: ________ là tiến trình nhằm đảm bảo rằng các chức năng quản trị dự án khác nhau trong một dự án được phối hợp một cách đồng bộ

D. Quản trị tích hợp

Câu 138: Biết rằng PV = 470, AC = 430, EV = 480, EAC = 500 và BAC = 525. Tính VAC?

C. 25

Câu 139: Bạn là người quản lý dự án làm việc về việc thu thập các yêu cầu và thiết lập các ước tính cho dự án. Bạn đang ở trong nhóm quy trình nào?

A. Lập kế hoạch

Câu 140: Biểu tượng nào trên biểu đồ Gantt đại diện cho một cột mốc bị trượt?

D. Kim cương trắng (white diamond)

Câu 141: Loại biểu đồ nào thể hiện thông tin về lịch trình dự án đã lên kế hoạch và thực tế?

C. Biểu đồ Tracking Gantt

Câu 142: Nếu một công ty mất 5 đô la cho mỗi 100 đô la doanh thu cho một sản phẩm nhất định, thì lợi nhuận cho sản phẩm đó là bao nhiêu?

A. 5%

Câu 143: Kết quả âm được tính từ phép tính RAT có nghĩa là?

- EV cao hơn PV.

Câu 144: Phép đo hiệu suất nào cho biết tổng chi phí dự kiến là bao nhiêu khi hoàn thành dự án?

D.  EAC

Câu 145: Mô hình được biết đến với 14 Điểm với công việc kiểm soát chất lượng và giúp cho Nhật Bản thoát khỏi khủng và phát triển

B. Deming

Câu 146: Nếu bạn thêm 3 người nữa vào một nhóm dự án gồm 5 người, thì bạn sẽ thêm bao nhiêu kênh thông tin liên lạc?

D. 18

Câu 147: Quá trình thực hiện báo cáo dự án không phải là?

C. Dự báo ngân sách

dùng cuối.